УТВЕРЖДЁН

приказом МБОУ СОШ №15 города Невинномысска

от 05 апреля 2019 года № 324 -о/д

**ПЛАН**

**организационных мероприятий МБОУ СОШ №15**

**по подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
|  | Утверждение плана организационных мероприятий МБОУ СОШ №15 по подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2019 года | март, 2019г. | Мухоед С.П.,рабочая группа |
|  | Размещение на официальном сайте ОО плана организационных мероприятий МБОУ СОШ №15 по подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2019 года | до 08 апреля 2019г. | Пуртова М.М. |
|  | Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию летней оздоровительной кампании ОО в 2019 году, приведение нормативных документов ОО в соответствие с действующим законодательством в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (приказы, должностные инструкции, инструктажи и др.) | апрель, май 2019г. | Мухоед С.П. |
|  | Утверждение кадрового состава летнего оздоровительного лагеря на период летней оздоровительной кампании 2019 года | до 01 апреля 2019г. | Мухоед С.П. |
|  | Подготовка документов для согласования с ТО Роспотребнадзором и получение разрешительных документов (примерное двухнедельное меню, санитарно-эпидемиологическое заключение) | апрель, май 2019г. | Мухоед С.П. |
|  | Разработка методических рекомендаций по проведению летней оздоровительной кампании в 2019 году | апрель – май 2018г. | Кузьминова И.А.Чапаева Т.В.Ганзюкова Н.А. |
|  | Прохождение медицинского осмотра педагогическими работниками, запланированными для работы в ЛОК-2019 | до 20 мая 2019 г. | Мухоед С.П. |
|  | Проведение подготовительных мероприятий к открытию ЛОК. Приемка лагеря с дневным пребывание на базе ОО | май, 2019г. | Мухоед С.П.Гладких Н.А.Кузьминова И.А. |
|  | Проведение занятий с работниками ЛОК-2019 по вопросам безопасности отдыха на воде, в лесу, и при проведении спортивных мероприятий; по соблюдению требований пожарной и антитеррористической безопасности | май, 2019г. | Мухоед С.П.Кузьминова И.А. |
|  | Подготовка банка данных о занятости обучающихся ОО, в том числе состоящих на всех видах профилактического учёта и детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в летний период. Проведение мониторинга по занятости обучающихся ОУ, в том числе состоящих на всех видах профилактического учёта и детей из семей, находящихся в социально опасном положении | до 15 мая 2019г.весь период ЛОК | Кузьминова И.А.Иванова В.Б. |
|  | Участие вожатых в семинаре-практикуме "Школа Вожатого" | май, 2019г. | Кузьминова И.А. |
|  |  Проведение акарицидных мероприятий в летний период | весь период | Гладких Н.А. |
|  | Контроль за обеспечением безопасных условий пребывания детей, ответственности должностных лиц, персонала за жизнь и здоровье несовершеннолетних | весь период | Мухоед С.П. |
|  | Организация и проведение мониторинга удовлетворённости организацией летнего отдыха  | весь период | Кузьминова И.А. |
|  | Подготовка отчета проведения летней оздоровительной кампании 2019 года | август, 2019 г. | Кузьминова И.А. |
|  | Освещение в СМИ мероприятий по организации летнего отдыхав ОО | по мере необходимости | Мухоед С.П.Кузьминова И.А. |