Сводный план проекта по контрольным точкам

МБОУ СОШ № 15

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <Общие организационные мероприятия по проекту> |
|  | Утвержден паспорт проекта | До 25.12.2018г. | Паспорт | Божко Н.В. |  |
|  | Подготовлены локальные нормативные акты по сопровождению проекта в ОО | До 25.12.2018г. | Локальные нормативные акты | Мухоед С.П. Кузьминова И.А. |  |
|  | Подготовлен сводный план проекта | До 25.12.2018г. | План | Кузьминова И.А. |  |
|  | Внедрены новые подходы к воспитательной работе | До 31.12.2021г. | Итоговый отчет | Мухоед С.П. Кузьминова И.А. |  |
|  | Проведены обучающие семинары по изучению теории развития дивергентного мышления | До 31.01.2019г | Материалы семинара | Мухоед С.П. Кузьминова И.А. |  |
|  | Создана рабочая группа по наполнению направлений воспитательной работы формами, методами, технологиями | До 31.01.2019г | Приказы по ОО | Мухоед С.П. |  |
|  | Создана информационная платформа по сопровождению проекта в сети «Интернет» | До 31.01.2019г | Сайт | Пуртова М.М. |  |
|  | Проведён мониторинг готовности педагогического коллектива к внедрению инноваций | До 31.01.2019г | Справка | Калюжная О.С. |  |
|  | Создан пакет диагностического инструментария в рамках проекта | До 31.01.2019г | пакет диагностического инструментария | Калюжная О.С. |  |
| <Функциональное направление проекта> |
|  | Проведен мониторинг уровня развития дивергентного мышления у обучающихся 1-11 классов | До 25.05.2019г. | Справка | Калюжная О.С. |  |
|  | Разработаны методические рекомендации по внедрению в воспитательную работу технологий, методов, приемов, позволяющих развивать у обучающихся нестандартное мышление | До 28.02.2019г | Модель бюро | Калюжная О.С. |  |
|  | Сформирована обновленная программа воспитательной работы школы | До 25.07.2019г | Программа воспитательной работы школы | Кузьминова И.А. |  |
|  | Внесение изменений в Программы воспитательной работы классных руководителей | До 01.09.2019г | Справка | Кузьминова И.А. |  |
|  | Разработаны шаблоны документов, алгоритмов, маршрутных листов, положений, инструкций, форм отчетов для классных руководителей | До 01.09.2019г | Шаблоны документов | Кузьминова И.А. |  |
|  | Проведены промежуточные итоги по реализации проектной деятельности | До 31.01.2019г. | Аналитическая справка | Кузьминова И.А. |  |
|  | Проведены промежуточные итоги реализации проекта | До 31.05.2019г. | Отчет | Кузьминова И.А. |  |
|  | Организована работа в постоянно действующего семинара по обмену опытом внедрения новых форм, методов, технологий в воспитательную работу | До 15.09.2019г. | Материалы семинара | Мухоед С.П. Кузьминова И.А. |  |
|  | Функционирует информационная платформа по сопровождению проекта в сети «Интернет» | До 25.12.2019 г. | Раздел на сайте ОО | Пуртова М.М. |  |
|  | Разработаны и внедрены конкурсные механизмы для поддержки педагогов активно внедряющих новые подходы к воспитательной работе | До 15.01.2020г. | Положения, приказы, методический портфель | Мухоед С.П. Кузьминова И.А. |  |
|  | Проведен мониторинг уровня развития дивергентного мышления у обучающихся 1-11 классов | До 25.05.2020г. | Справка | Калюжная О.С. |  |
|  | Проведены промежуточные итоги реализации проекта | До 15.12.2020г. | Отчет | Кузьминова И.А. |  |
|  | Функционирует информационная платформа по сопровождению проекта в сети «Интернет» | До 25.12.2020г. | Интерфейс | Пуртова М.М. |  |
|  | Разработаны новые подходы по направлениям воспитательной работы | До 01.03.2021 г. | Отчет | Кузьминова И.А. |  |
|  | Мониторинг уровня развития дивергентного мышления у обучающихся 1-11 классов | До 15.12.2021 г. | Справка | Калюжная О.С. |  |
|  | Сформирован итоговый отчет по результат реализации проекта | До 15.12.2021 г. | Отчет | Кузьминова И.А. |  |
|  | Достигнуты целевые показатели проекта. Итоговый отчет . | До 31.12.2021 | Отчет | Кузьминова И.А. |  |
|  | Демонстрация итогов проекта функциональному заказчику | До 31.12.2019г. До 31.12.2021г. До 31.12.2021г. | Итоговый отчет по проекту | Божко Н.В., Александрова Т.Г. |  |
|  | Тиражирование проекта | До 31.01.2022г. | Методическое пособие | Мухоед С.П. Кузьминова И.А. |  |
|  | Освещение в СМИ | До 31.12.2019г. До 31.12.2021г. До 31.12.2021г. | Продукт творчества (статья, фильм, презентация, стенд…) | Мухоед С.П. Кузьминова И.А. Пуртова М.М. |  |

Директор МБОУ СОШ №15                                      С.П. Мухоед