Приложение 5

к приказу МБОУ СОШ №15

«30» ноября 2018г. № 143-о/д

План работы проектного офиса МБОУ СОШ №15

на 2018-2019 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные лица | Отметка об исполнении |
| 1 | Участие членов инициативной группы в городской форсайт - сессии по проектному управлению | Ноябрь 2018г | Директор МБОУ СОШ №15 Мухоед С.П., члены проектного офиса |  |
| 2 | Разработка нормативных документов  - Положение «О проектной деятельности»;  - определение функционала участников;  - подготовка методических рекомендаций | Декабрь 2018г | Директор МБОУ СОШ №15 Мухоед С.П., руководитель проектного офиса Кузьминова И. А. |  |
| 3 | Формирование проектного офиса МБОУ СОШ №15, и рабочей группы | Декабрь 2018г | Директор МБОУ СОШ №15 Мухоед С.П. |  |
| 4 | Работа инициативной группы. Разработка показателей эффективности реализации проекта | Январь 2019г | Руководитель проектного офиса Кузьминова И. А., члены рабочей группы |  |
| 5 | Размещение информации по реализации проектного управления в МБОУ СОШ №15, на официальном сайте ОО в разделе "Проектное управление" | Февраль 2019 | Оператор мониторинга проекта Пуртова Милана Мирадамовна |  |
| 6 | Вовлечение других заинтересованных лиц в процесс генерации идей на основе анализа воспитательной работы ОО | Январь - февраль 2019г | Руководитель проектного офиса Кузьминова И. А. |  |
| 7 | Проведение методического семинара для педагогического коллектива | Февраль 2019г. | Руководитель проектного офиса Кузьминова И. А. |  |
| 8 | Мониторинг базового уровня участников проекта (входной контроль) | Февраль - март 2019. | Ответственный за обеспечение мониторинга и психолого - педагогического сопровождения Калюжная О.С. |  |
| 9 | Разработка механизма и инструментария оперативной оценки хода реализации проекта | Февраль - март 2019 г. | Руководитель проектного офиса Кузьминова И. А. члены проектного офиса |  |
| 10 | Пополнение методической базы | Декабрь 2018 - июнь 2019 г. | Руководитель проектного офиса Кузьминова И. А. |  |
| 11 | Отчетные мероприятия муниципального уровня по промежуточным результатам реализации проекта | Апрель - август 2019 г. | Директор МБОУ СОШ №15 Мухоед С.П., руководитель проектного офиса Кузьминова И. А. |  |
| 12 | Анализ контрольных точек проекта и по необходимости, корректировка целевых показателей | Июнь - июль 2019г. | Руководитель проектного офиса Кузьминова И. А. члены проектного офиса |  |
| 13 | Анализ работы за отчетный период | Август 2019г. | Директор МБОУ СОШ №15 Мухоед С.П., Руководитель проектного офиса Кузьминова И. А. |  |
| 14 | Размещение информации о текущем этапе проекта на официальном сайте ОО | Не реже 1 раза в месяц | Оператор мониторинга проекта Пуртова Милана Мирадамовна |  |

Директор МБОУ СОШ №15 С.П. Мухоед